## Planilha1
Testes do sistema |  | Grau de importância | Status
Tela de login | "Lembrar de mim" está com letra muito pequena | Médio
| "Lembrar de mim" está sem conexão | Alto
| Botão de tela de login está desproporcional | Médio
| Erro está genérico (Nem tudo é erro de cpf ou senha incorreto) | Alto
| Backend deverá retornar o statusCode correto de acordo com o que aconteceu | Alto
| Aumentar quando estiver no modo responsive (Tablet) | Baixo
| Aumentar quando estiver no modo responsive (Mobile) | Baixo
Tela de cadastro | Fontes muito pequenas | Alto
| Aumentar quando estiver no modo responsive (Tablet) | Baixo
| Aumentar quando estiver no modo responsive (Mobile) | Baixo
| Email precisa ser indicado como obrigatório | Alto
| Sexo precisa ser indicado como obrigatório | Alto
| Botão está pequeno | Médio
| Quando o endereço é auto completado os inputs bairro, cidade e logradouro quebram | Alto
| Estado não está sendo preenchido | Médio
| Complemento não é obrigatório | Alto
| Bairro, cidade e estado precisam ser read only, apenas sendo alterados quando o CEP for alterado | Alto
| Arrumar alerta de confirmação de cadastro | Alto
| Verificar se senha condiz com o campo de confirmar senha | Alto
| Ajustar textos de erro | Alto
| Não passar para a proxima tela quando há erro | Alto
Tela Home (Paciente) | Notificações sem click | Alto
| Notificações sem conexão com backend | Alto
| Notificação sem parte visual quando clicado | Alto
Tela de histórico (Paciente)
| Data de consulta está com padrão de data americano (mês/dia/ano) | Alto
| Id do paciente que está sendo enviado ao endpoint está mocado (Deveria pegar do local storage) (Estão sendo enviados aos endpoints de ubs e de historico) | Alto | Feito
| Baixar tudo não estão funcionando | Alto | Feito
| Cor do ícone de agendamento é mais claro que dos outros ícones do menu | Médio
| Alinhamento não está padronizado entre as telas | Alto
Tela de agendamento (Paciente) | De inicio deveria ser mostrado apenas o campo de selecionar especialidade | Alto | Feito
| Ao selecionar especialidade deve-se mostrar as ubs que possuem essas especialidades | Alto | Feito
| Ao selecionar especialidade deve-se mostrar as datas | Alto | Feito
| Ao selecionar ubs e data mostra-se os horários disponíveis | Alto | Feito
| Endpoint de horários disponíveis está sendo chamado com ubs e data mocadas | Alto | Feito
| Endpoint de pesquisar ubs está passando id mocado | Alto | Feito
| Calendário não deixa você selecionar data diferente de hoje | Alto | Feito
| Borda não condiz com o formato do hover em horários disponíveis | Médio | Feito
| Borda não condiz com o formato do hover em dias disponíveis | Médio | Feito
| Horários disponíveis está mocado | Alto | Feito
| Agendamento não está sendo efetuado | Alto | Feito
| Adicionar modal de confirmação geral de agendamento | Médio | Feito
Tela de profile | Fontes entre nome e perfil do paciente poderiam ter pesos diferentes | Baixo | Feito
| Tela de perfil não está auto preenchendo os dados | Alto | Feito
| Cor dos inputs de peso e altura está diferente dos outros | Medio | Feito
| Checkbox estão sendo selecionados por default | Médio
| Checkbox estão com fontes muito pequenas | Alto | Feito
| Poderiam ser sinalizados os campos obrigatórios | Alto | Feito
| Remover outline nos inputs | Médio | Feito
| Está escrito "Prontuário do médico" quando deveria ser "Prontuário Médico" | Médio | Feito
| Não possui botão salvar nem cancelar | Alto | Feito
| Select está com alinhamento e estilização diferente dos demais | Médio | Feito
| Alterações não estão sendo salvas | Alto
Tela home (Médico) | Data com formato americano | Alto | Feito
| Ícone do menu não está sendo preenchido quando selecionado | Alto
| Notificações sem click | Alto
| Notificações sem conexão com backend | Alto
| Notificação sem parte visual quando clicado | Alto
| Icone de pacientes poderia ser diferente | Baixo | Feito
Tela pacientes (Médico) | Alinhamento não está padronizado | Médio
| Tamanhos estão desproporcionais | Alto | Feito
| Pacientes estão mocados | Alto | Feito
Tela de atendimento (Médico) | Input estão com cor incorreta | Alto | Feito
| "Paciente" poderia ser o nome do paciente | Baixo | Feito
| Dados estão mocados | Alto | Feito
| Remover campo de atestado | Baixo | Feito
| Rever input checkable | Alto | Feito
| Sinalizar campos obrigatórios | Médio | Feito
| Alterações não estão sendo salvas | Alto
| Arrumar espaçamento dos botões | Médio | Feito
| Botão de cancelar não está funcionando | Alto
Modal de atendimento (Médico) | Alinhamento poderia ser melhor entre RG e nome | Médio
| Remover outline dos inputs | Médio | Feito
| Alterações não estão sendo salvas | Alto