## Planilha1
Testes do sistema |  | Grau de importância | Status
Tela de login | "Lembrar de mim" está com letra muito pequena | Médio
| "Lembrar de mim" está sem conexão | Alto
| Botão de tela de login está desproporcional | Médio
| Erro está genérico (Nem tudo é erro de cpf ou senha incorreto) | Alto
| Backend deverá retornar o statusCode correto de acordo com o que aconteceu | Alto
| Aumentar quando estiver no modo responsive (Tablet) | Baixo
| Aumentar quando estiver no modo responsive (Mobile) | Baixo
Tela de cadastro | Fontes muito pequenas | Alto
| Aumentar quando estiver no modo responsive (Tablet) | Baixo
| Aumentar quando estiver no modo responsive (Mobile) | Baixo
| Email precisa ser indicado como obrigatório | Alto
| Sexo precisa ser indicado como obrigatório | Alto
| Botão está pequeno | Médio
| Quando o endereço é auto completado os inputs bairro, cidade e logradouro quebram | Alto
| Estado não está sendo preenchido | Médio
| Complemento não é obrigatório | Alto
| Bairro, cidade e estado precisam ser read only, apenas sendo alterados quando o CEP for alterado | Alto
| Arrumar alerta de confirmação de cadastro | Alto
| Verificar se senha condiz com o campo de confirmar senha | Alto
| Ajustar textos de erro | Alto
| Não passar para a proxima tela quando há erro | Alto
Tela Home (Paciente) | Notificações sem click | Alto
| Notificações sem conexão com backend | Alto
| Notificação sem parte visual quando clicado | Alto
Tela de histórico (Paciente) | Tamanho incorreto entre os selects | Médio
| Botões estão ficando muito distantes quando a tela é maior | Médio
| Espaçamento da label com o select está muito grudado | Médio
| Cinza no fundo do botão de "Baixar selecionados" está estranho | Médio
| Letras muito pequenas dentro dos selects | Alto
| Data de consulta está com padrão de data americano (mês/dia/ano) | Alto
| Filtro não está funcionando | Alto
| Posto de saude preenchendo com campo vazio | Alto
| Id do paciente que está sendo enviado ao endpoint está mocado (Deveria pegar do local storage) (Estão sendo enviados aos endpoints de ubs e de historico) | Alto
| Baixar tudo/Baixar selecionados não estão funcionando | Alto
| Botão de download individual não é clicavel | Médio
| Botão de download individual não está funcionando | Alto
| Cor do ícone de agendamento é mais claro que dos outros ícones do menu | Médio
| Alinhamento não está padronizado entre as telas | Alto
Tela de agendamento (Paciente) | De inicio deveria ser mostrado apenas o campo de selecionar especialidade | Alto
| Ao selecionar especialidade deve-se mostrar as ubs que possuem essas especialidades | Alto
| Ao selecionar especialidade deve-se mostrar as datas | Alto
| Ao selecionar ubs e data mostra-se os horários disponíveis | Alto
| Endpoint de horários disponíveis está sendo chamado com ubs e data mocadas | Alto
| Endpoint de pesquisar ubs está passando id mocado | Alto
| Calendário não deixa você selecionar data diferente de hoje | Alto
| Borda não condiz com o formato do hover em horários disponíveis | Médio | Feito
| Borda não condiz com o formato do hover em dias disponíveis | Médio | Feito
| Horários disponíveis está mocado | Alto
| Modal de confirmação de download não tem opção de cancelar o download | Alto
| Modal de confirmação de download poderia ter um ícone de dúvida em vez de confirmação | Médio
| Agendamento não está sendo efetuado | Alto
| Adicionar modal de confirmação geral de agendamento | Médio
Tela de profile | Fontes entre nome e perfil do paciente poderiam ter pesos diferentes | Baixo | Feito
| Tela de perfil não está auto preenchendo os dados | Alto | Feito
| Cor dos inputs de peso e altura está diferente dos outros | Medio
| Checkbox estão sendo selecionados por default | Médio
| Checkbox estão com fontes muito pequenas | Alto
| Poderiam ser sinalizados os campos obrigatórios | Alto
| Esticar linha ao lado do formulário | Alto
| Poderia fixar a imagem ao lado quando dado o scroll | Baixo
| Remover outline nos inputs | Médio
| Está escrito "Prontuário do médico" quando deveria ser "Prontuário Médico" | Médio
| Não possui botão salvar nem cancelar | Alto
| Visibilidade de quando está livre ou bloqueado os inputs poderia ser melhor | Médio
| Select está com alinhamento e estilização diferente dos demais | Médio
| Alterações não estão sendo salvas | Alto
Tela home (Médico) | Data com formato americano | Alto
| Ícone do menu não está sendo preenchido quando selecionado | Alto
| Notificações sem click | Alto
| Notificações sem conexão com backend | Alto
| Notificação sem parte visual quando clicado | Alto
| Icone de pacientes poderia ser diferente | Baixo
Tela pacientes (Médico) | Alinhamento não está padronizado | Médio
| Input de busca está gigante | Alto
| Tamanhos estão desproporcionais | Alto
| Lupa está descentralizado dentro do input | Médio
| Busca não está clicável | Alto
| Busca não está funcionando | Alto
| Pacientes estão mocados | Alto
| Quando clicado em um paciente deveria abrir tela de atendimento com todos os campos do ultimo atendimento bloqueados | Alto
Tela de atendimento (Médico) | Input estão com cor incorreta | Alto
| "Paciente" poderia ser o nome do paciente | Baixo
| Último atendimento caso não possua um ultimo atendimento poderia deixar uma mensagem padrão (Você não possui ultimos atendimentos) | Médio
| Dados estão mocados | Alto
| Remover campo de atestado | Baixo
| Rever input checkable | Alto
| Select está com estilização diferente | Alto
| Sinalizar campos obrigatórios | Médio
| Alterações não estão sendo salvas | Alto
| Tratar erros | Alto
| Arrumar espaçamento dos botões | Médio
| Botão de cancelar não está funcionando | Alto
Modal de atendimento (Médico) | Alinhamento poderia ser melhor entre RG e nome | Médio
| Remover outline dos inputs | Médio
| Alterações não estão sendo salvas | Alto
| Tratar erros | Alto